## Proyecto Granja
| Informática | FEB |  | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 5 | [6 empty] | semana 6 | [6 empty] | semana 7 | [6 empty] | semana 8 | [6 empty] | semana 9 | [6 empty] | semana 10 | [6 empty] | semana 11 | [6 empty] | semana 12 | [6 empty] | semana 13 | [6 empty] | semana 14 | [6 empty] | semana 15 | [6 empty] | semana 16 | [6 empty] | semana 17
1 | Cultivo | bar: FEB 27 to FEB 28
Eleccion metodo de desarrollo | bar: FEB 27
Seguimiento metodo | bar: FEB 27; MARZO 3; MARZO 10; MARZO 17; MARZO 24; MARZO 31; ABRIL 7; ABRIL 14; ABRIL 21; ABRIL 28
Eleccion roles Metodo SCRUM | bar: MARZO 3; MARZO 6
Creacion Lista de producto | bar: MARZO 10
| Registro fotografico del cultivo | MARZO 10: cu; MARZO 17: awo; MARZO 24: awo; MARZO 31: awo; ABRIL 7: awo; ABRIL 14: awo; ABRIL 21: awo; ABRIL 28: awo; MAYO 5: awo; MAYO 12: awo; MAYO 19: awo; MAYO 26: awo; JUNIO 2: awo; JUNIO 9: awo; JUNIO 16: awo; JUNIO 23: awo; JUNIO 30: awo
2 | (A) IOT Sensor | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-02 | Versión funcional | bar: FEB 28 to MARZO 2
2.1.1 | Prototipo | FEB 28: cu; MARZO 1: cu; MARZO 2: cu; MARZO 3: cu; MARZO 4: cu; MARZO 5: cu; MARZO 6: cu; MARZO 7: awo; MARZO 8: awo; MARZO 9: awo; MARZO 10: awo; MARZO 11: wg; MARZO 12: wg; MARZO 13: wg; MARZO 14: wg; MARZO 15: wg; MARZO 16: wg; MARZO 17: wg
2.1.1.1 | Confiracion de entradas, Sensor de humedad, sensor de temperatura, gps. | FEB 28: cu; MARZO 1: cu; MARZO 2: cu; MARZO 3: cu; MARZO 4: cu; MARZO 5: cu; MARZO 6: cu; MARZO 7: awo; MARZO 8: awo; MARZO 9: awo; MARZO 10: awo; MARZO 11: wg; MARZO 12: wg; MARZO 13: wg; MARZO 14: wg; MARZO 15: wg; MARZO 16: wg; MARZO 17: wg
2.1.2 | Prototipo_V2 | bar: MARZO 18 to MARZO 31; ABRIL 13 to ABRIL 21
2.1.2.1 | Configuracion de Salidas, Ventiladores, Calefacccion, Bomba de agua.
2.1.5 | Presupuesto Modulo OIT
2.1.9 | Personalización | bar: FEB 28 to MARZO 2
2021-02-02 | Planos Estructurales | bar: MARZO 8 to MARZO 17
2021-03-02 | Manual de ensamblado | bar: MARZO 14 to MARZO 31
2021-04-02 | Diagrama de componentes | bar: MARZO 8 to MARZO 17
2021-05-02 | Repositorio con firmware
2.5.1 | Versión 1 | bar: FEB 28 to MARZO 1
2.5.2 | Versión 2 | bar: MARZO 1 to MARZO 3
2.5.3 | Versión 3 | bar: MARZO 3 to MARZO 4
2.5.4 | Versión 4 | bar: MARZO 5
2.5.5 | Versión 5 | bar: MARZO 5
2.5.6 | Versión 6 | bar: MARZO 6
2.5.7 | Versión 7 | bar: MARZO 6
2.5.8 | Versión 8 | bar: MARZO 7
2.5.9 | Versión 9 | bar: MARZO 7; MARZO 18 to MARZO 24; ABRIL 14 to ABRIL 21
2021-06-02 | Documentación técnica del firmware
2.6.1 | Arduino_UNO | bar: MARZO 8
2.6.2 | GPS_ESP8266MOD | bar: MARZO 8
2.6.3 | YL-69 Hygrometer | bar: MARZO 8
2.6.4 | HC-38 Module | bar: MARZO 8
2.6.5 | DTH22 | bar: MARZO 8
2.6.6 | Relay-Module-HL-52S
2.6.7 | GPS_Con Bluetoow | bar: MARZO 9 to MARZO 12
2.6.8
3 | (B) Granja Urbana | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-03 | Frontend | bar: FEB 27 to FEB 28
3.1.1 | Casos de Uso
3.1.2 | Arquitectura | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo
3.1.2.1 | AWS | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; MARZO 18: awo; MARZO 19: awo; MARZO 20: awo
3.1.2.2 | Heroku | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; MARZO 18: awo; MARZO 19: awo; MARZO 20: awo; ABRIL 22: ob; ABRIL 23: ob; ABRIL 24: ob; ABRIL 25: ob; ABRIL 26: ob; ABRIL 27: ob; ABRIL 28: ob
3.1.3 | Wireframes/Mockups (Frontend)
3.1.3.1 | Diseño general y conceptos | bar: ABRIL 14 to ABRIL 21
3.1.3.1.1 | Caracteriticas de cultivos del grupo
3.1.3.1.1.1 | Tomate chonto | bar: MARZO 24 to MARZO 31
3.1.3.1.1.2 | Cebolla cabezona | bar: MARZO 24 to MARZO 31
3.1.3.1.1.3 | Oregano | bar: MARZO 24 to MARZO 31
3.1.3.1.1.4 | Pimenton | bar: MARZO 24 to MARZO 31
3.1.3.2 | Diseño general de Procesos | bar: ABRIL 1 to ABRIL 7; ABRIL 14 to ABRIL 21
3.1.3.3 | Diseño final
3.1.4 | Versión funcional
3.1.4.1 | Version_Pruebas_o_Preliminar
3.1.4.2 | Version_Produccion
3.1.5 | Documentación
3.1.5.1 | Clases
3.1.5.2 | Metodos
3.1.6 | Repositorio con código fuente
3.1.6.1 | Version 1
3.1.6.2 | Version 2
3.1.6.3 | Version 3
3.1.7 | Script de Pruebas
3.1.8 | Scripts tubería CI/CD
2021-02-03 | Backend | bar: FEB 27 to FEB 28
3.2.1 | Casos de Uso
3.2.2 | Arquitectura | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; ABRIL 7: cu; ABRIL 8: cu; ABRIL 9: cu; ABRIL 10: cu; ABRIL 11: cu; ABRIL 12: cu; ABRIL 13: cu; ABRIL 14: cu
3.1.2.1 | AWS | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; MARZO 18: awo; MARZO 19: awo; MARZO 20: awo; ABRIL 7: ob; ABRIL 8: ob; ABRIL 9: ob; ABRIL 10: ob; ABRIL 11: ob; ABRIL 12: ob; ABRIL 13: ob; ABRIL 14: ob
3.1.2.2 | Heroku | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; MARZO 18: awo; MARZO 19: awo; MARZO 20: awo
3.2.3 | Wireframes/Mockups (Frontend)
3.2.3.1 | Diseño general y conceptos
3.2.3.2 | Diseño general de Procesos
3.2.3.3 | Diseño final
3.2.4 | Versión funcional
3.2.5 | Documentación
3.2.5.1 | Clases
3.2.5.2 | Metodos
3.2.6 | Repositorio con código fuente
3.2.6.1 | Version 1
3.2.6.2 | Version 2
3.2.6.3 | Version 3
3.2.7 | Script de Pruebas
3.2.8 | Scripts tubería CI/CD
4 | (C) Base de Datos NoSQL | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-04 | Selección Motor BD | bar: MARZO 7 to MARZO 9
2021-02-04 | Modelado de datos
2021-03-04 | Diseño
5 | (D) Clientes | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-05 | Entornos de usuario web
2021-02-05 | Autenticacion
2021-03-05 | Registro
2021-04-05 | Personalización de cultivo (se debe permitir a al usuario selccionar producto a cultivar y la aplicación debe suegerir configuracion de temperatura, humedad, y caracteristicas propias de la plantacion)
2021-05-05 | Monitoreo GPS del cultivo
2021-06-05 | Riego por demanda
2021-06-05 | Riego programado
6 | (E) Módulo IoT Actuador | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-06 | Clases | bar: ABRIL 7 to ABRIL 21
2021-02-06 | Metodos
2021-03-06 | Documentacion

## Sofware_req
Software Requirements Fundamentals
Definition of a Software Requirement
Product and Process Requirements
Functional and Nonfunctional Requirements
Emergent Properties
Quantifiable Requirements
System Requirements and Software Requirements
2. Requirements Process
Process Models
Process Actors
Process Support and Management
Process Quality and Improvement
Requirements Elicitation
Requirements Sources
Elicitation Techniques
Requirements Analysis
Requirements Classification
Conceptual Modeling
Architectural Design and Requirements Allocation
Requirements Negotiation
Formal Analysis
Requirements Specification
System Definition Document
System Requirements Specification
Software Requirements Specification
Requirements Validation
Requirements Reviews
Prototyping
Model Validation
Acceptance Tests
Practical Considerations
Iterative Nature of the Requirements Process
Change Management
Requirements Attributes
Requirements Tracing
Measuring Requirements
Software Requirements Tools

## Daily
Fecha | Cod | Angular |  | Mongo |  | Java Backend
|  | Planeado |  | Terminado |  | Proceso
|  | Actividad | Responsable | Actividad | Responsable | Actividad | Responsable
2021-03-10 | 2.6.7 | GPS_Con Bluetoow | William Garcia
2021-03-10 | 2021-02-02 | Planos Estructurales | Oscar Borda
2021-03-10 | 2.1.1 | Prototipo | William Garcia
2021-03-10 | 2021-04-02 | Diagrama de componentes | Oscar Borda
2021-03-10 | 3.2.2 | Arquitectura | Equipo Desarrollo
2021-03-10 | 2021-01-06 | Clases | Carlos Uriza
Daily Sprint
2021-03-15 | 2021-02-02 |  |  | Planos Estructurales | Oscar Borda
2021-03-15 | 2021-04-02 |  |  | Diagrama de componentes | Oscar Borda
2021-03-15 | 3.2.2 | Arquitectura | Equipo Desarrollo
2021-03-15 | 2021-03-02 | Manual de ensamblado | Oscar Borda
2021-03-15 | 2.6.7 | GPS_Con Bluetoow | William Garcia
2021-03-15 | 2.1.1 | Prototipo | William Garcia
2021-03-15 | 3.2.2 | Arquitectura | Carlos uriza
Daily Sprint
|  |  |  | Citacion Sprin Wekly a profesor | Carlos uriza | Arquitectura | Equipo Desarrollo
|  |  |  | Revision AWSservice | Carlos uriza | Manual de ensamblado | Oscar Borda
|  |  |  | GPS_Con Bluetoow | William Garcia
| 2.1.1 | Prototipo |  | Prototipo | William Garcia
| 3.2.2 | Arquitectura |  | Arquitectura | Carlos uriza
| 2021-02-02 |  |  | Planos Estructurales | Oscar Borda
| 2021-04-02 |  |  | Diagrama de componentes | Oscar Borda
Weekly Sprint
2021-03-17 | 2021-03-02 | Manual de ensamblado | Oscar Borda
2021-03-17 | 3.1.2.1 | AWS | Equipo Desarrollo
2021-03-17 | 3.1.2.2 | Heroku | Equipo Desarrollo
2021-03-17 | 2021-01-06 | Clases | Carlos Uriza
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-17
Daily Sprint
|  | Planeado |  | Terminado |  | Proceso
2021-03-29 | 2021-03-02 | Manual de ensamblado | Oscar Borda |  |  | Arquitectura | Equipo Desarrollo
2021-03-29 | 3.1.2.1 | AWS | Equipo Desarrollo |  |  | Manual de ensamblado | Oscar Borda
2021-03-29 | 3.1.2.2 | Heroku | Equipo Desarrollo
2021-03-29 | 2021-01-06 | Clases | Carlos Uriza
2021-03-29 | 2.1.2.1 | Configuracion de Salidas, Ventiladores, Calefacccion, Bomba de agua. | William Garcia
2021-03-29 | 3.1.3.1.1.1 | Tomate chonto | Carlos Uriza
Daily Sprint
|  | Planeado |  | Terminado |  | Proceso
2021-03-29 | 3.1.3 | Wireframes/Mockups (Frontend) | Oscar Borda | Manual de ensamblado | Oscar Borda
2021-03-29 | 3.1.3.1 | Diseño general y conceptos | Oscar Borda | AWS | Equipo Desarrollo | Manual de ensamblado | Oscar Borda
2021-03-29 | 3.1.2.2 | Heroku | Oscar Borda | Heroku | Equipo Desarrollo
2021-03-29 | 2021-01-06 | Clases | Carlos Uriza | Arquitectura | Equipo Desarrollo
2021-03-29 | 2.1.2.1 | Configuracion de Salidas, Ventiladores, Calefacccion, Bomba de agua. | William Garcia | Tomate chonto | Carlos Uriza
2021-03-29 | 3.1.3.1.1.1 | Tomate chonto | Carlos Uriza | Manual de ensamblado | Oscar Borda

## Caracteristicas
Tomate Chonto
Temperatura | dia | 23°C - 25°C
| noche | 15°C -17°C
Altitud | 0 M | 800 M
Humedad relativa | 70% |  | Higlometro FC 28
|  |  | 1023 a 800 | Suelo Seco
Cebolla Cabezona |  |  | 700 a 600 | Fanco
Temperatura | dia | 15°C - 24°C | 400 a 599 | Arcilloso
| noche | 15°C -17°C | 300 a 100 | Espejo de agua - laguna
Altitud | 1000 M | 2200 M | 100 a 1 | Agua
Humedad relativa | 65% - 75%
Oregano
Temperatura | dia | 20°C - 30°C
| noche | 20°C - 30°C
Altitud | 0 M | 2500 M
Humedad relativa | 50% - 60%
Pimenton
Temperatura | dia | 20°C - 25°C
| noche | 16°C - 18°C
Altitud | 0 M | 2500 M
Humedad relativa | 50% - 70%
Acelga
Temperatura | dia
noche
Altitud | 0 M
Humedad relativa
Lechuga
Temperatura | dia
noche
Altitud | 0 M
Humedad relativa