## Proyecto Granja
| Informática | FEB |  | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 5 | [6 empty] | semana 6 | [6 empty] | semana 7 | [6 empty] | semana 8 | [6 empty] | semana 9 | [6 empty] | semana 10 | [6 empty] | semana 11 | [6 empty] | semana 12 | [6 empty] | semana 13 | [6 empty] | semana 14 | [6 empty] | semana 15 | [6 empty] | semana 16 | [6 empty] | semana 17
1 | Cultivo
Eleccion metodología de desarrollo | bar: FEB 27
Seguimiento metodología | bar: FEB 27; MARZO 3; MARZO 10; MARZO 17; MARZO 24; MARZO 31; ABRIL 7; ABRIL 14; ABRIL 21; ABRIL 28
Eleccion roles Metodología SCRUM | bar: MARZO 3; MARZO 6
2 | (A) IOT Sensor
2.1 | Versión funcional | bar: FEB 28 to MARZO 2
2.1.1 | Prototipo | bar: FEB 28 to MARZO 2
2.1.9 | Personalización | bar: FEB 28 to MARZO 2
2.2 | Planos Estructurales | bar: MARZO 3 to MARZO 5
2.3 | Manual de ensamblado
2.4 | Diagrama de componentes
2.5 | Repositorio con firmware
2.5.1 | Versión 1
2.5.2 | Versión 2
2.5.3 | Versión 3
2.5.4 | Versión 4
2.5.5 | Versión 5
2.5.6 | Versión 6
2.6 | Documentación técnica del firmware
3 | (B) Granja Urbana
3.1 | Frontend
3.1.1 | Casos de Uso
3.1.2 | Arquitectura
3.1.3 | Wireframes/Mockups (Frontend)
3.1.4 | Versión funcional
3.1.5 | Documentación
3.1.6 | Repositorio con código fuente
3.1.7 | Script de Pruebas
3.1.8 | Scripts tubería CI/CD
3.2 | Backend
3.2.1 | Casos de Uso
3.2.2 | Arquitectura
3.2.3 | Wireframes/Mockups (Frontend)
3.2.4 | Versión funcional
3.2.5 | Documentación
3.2.6 | Repositorio con código fuente
3.2.7 | Script de Pruebas
3.2.8 | Scripts tubería CI/CD
4 | (C) Base de Datos NoSQL
Selección Motor BD | bar: MARZO 7 to MARZO 9
Diseño | bar: MARZO 10 to MARZO 12
5 | (D) Clientes
5.1 | Entornos de usuario web
6 | (D) Módulo IoT Actuador