## Proyecto Granja
| Informática | FEB |  | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 5 | [6 empty] | semana 6 | [6 empty] | semana 7 | [6 empty] | semana 8 | [6 empty] | semana 9 | [6 empty] | semana 10 | [6 empty] | semana 11 | [6 empty] | semana 12 | [6 empty] | semana 13 | [6 empty] | semana 14 | [6 empty] | semana 15 | [6 empty] | semana 16 | [6 empty] | semana 17
1 | Cultivo | bar: FEB 27 to FEB 28
Eleccion metodo de desarrollo | bar: FEB 27
Seguimiento metodo | bar: FEB 27; MARZO 3; MARZO 10; MARZO 17; MARZO 24; MARZO 31; ABRIL 7; ABRIL 14; ABRIL 21; ABRIL 28
Eleccion roles Metodo SCRUM | bar: MARZO 3; MARZO 6
Creacion Lista de producto | bar: MARZO 10
2 | (A) IOT Sensor | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-02 | Versión funcional | bar: FEB 28 to MARZO 2
2.1.1 | Prototipo | FEB 28: cu; MARZO 1: cu; MARZO 2: cu; MARZO 3: cu; MARZO 4: cu; MARZO 5: cu; MARZO 6: cu; MARZO 7: awo; MARZO 8: awo; MARZO 9: awo; MARZO 10: awo; MARZO 11: wg; MARZO 12: wg; MARZO 13: wg; MARZO 14: wg; MARZO 15: wg; MARZO 16: wg; MARZO 17: wg
2.1.2 | Prototipo_V2 | bar: MARZO 18 to MARZO 24
2.1.5 | Presupuesto Modulo OIT
2.1.9 | Personalización | bar: FEB 28 to MARZO 2
2021-02-02 | Planos Estructurales | bar: MARZO 8 to MARZO 17
2021-03-02 | Manual de ensamblado | bar: MARZO 14 to MARZO 24
2021-04-02 | Diagrama de componentes | bar: MARZO 8 to MARZO 17
2021-05-02 | Repositorio con firmware
2.5.1 | Versión 1 | bar: FEB 28 to MARZO 1
2.5.2 | Versión 2 | bar: MARZO 1 to MARZO 3
2.5.3 | Versión 3 | bar: MARZO 3 to MARZO 4
2.5.4 | Versión 4 | bar: MARZO 5
2.5.5 | Versión 5 | bar: MARZO 5
2.5.6 | Versión 6 | bar: MARZO 6
2.5.7 | Versión 7 | bar: MARZO 6
2.5.8 | Versión 8 | bar: MARZO 7
2.5.9 | Versión 9 | bar: MARZO 7
2021-06-02 | Documentación técnica del firmware
2.6.1 | Arduino_UNO | bar: MARZO 8
2.6.2 | GPS_ESP8266MOD | bar: MARZO 8
2.6.3 | YL-69 Hygrometer | bar: MARZO 8
2.6.4 | HC-38 Module | bar: MARZO 8
2.6.5 | DTH22 | bar: MARZO 8
2.6.6 | Relay-Module-HL-52S
2.6.7 | GPS_Con Bluetoow | bar: MARZO 9 to MARZO 12
2.6.8
3 | (B) Granja Urbana | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-03 | Frontend | bar: FEB 27 to FEB 28
3.1.1 | Casos de Uso
3.1.2 | Arquitectura | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo
3.1.2.1 | AWS | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; MARZO 18: awo; MARZO 19: awo; MARZO 20: awo
3.1.2.2 | Heroku | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; MARZO 18: awo; MARZO 19: awo; MARZO 20: awo
3.1.3 | Wireframes/Mockups (Frontend) | bar: MARZO 17 to MARZO 31
3.1.3.1 | Diseño general y conceptos
3.1.3.2 | Diseño general de Procesos
3.1.3.3 | Diseño final
3.1.4 | Versión funcional
3.1.4.1 | Version_Pruebas_o_Preliminar
3.1.4.2 | Version_Produccion
3.1.5 | Documentación
3.1.5.1 | Clases
3.1.5.2 | Metodos
3.1.6 | Repositorio con código fuente
3.1.6.1 | Version 1
3.1.6.2 | Version 2
3.1.6.3 | Version 3
3.1.7 | Script de Pruebas
3.1.8 | Scripts tubería CI/CD
2021-02-03 | Backend | bar: FEB 27 to FEB 28
3.2.1 | Casos de Uso
3.2.2 | Arquitectura | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo
3.1.2.1 | AWS | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; MARZO 18: awo; MARZO 19: awo; MARZO 20: awo
3.1.2.2 | Heroku | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo; MARZO 18: awo; MARZO 19: awo; MARZO 20: awo
3.2.3 | Wireframes/Mockups (Frontend)
3.2.3.1 | Diseño general y conceptos
3.2.3.2 | Diseño general de Procesos
3.2.3.3 | Diseño final
3.2.4 | Versión funcional
3.2.5 | Documentación
3.2.5.1 | Clases
3.2.5.2 | Metodos
3.2.6 | Repositorio con código fuente
3.2.6.1 | Version 1
3.2.6.2 | Version 2
3.2.6.3 | Version 3
3.2.7 | Script de Pruebas
3.2.8 | Scripts tubería CI/CD
4 | (C) Base de Datos NoSQL | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-04 | Selección Motor BD | bar: MARZO 7 to MARZO 9
2021-02-04 | Modelado de datos
2021-03-04 | Diseño
5 | (D) Clientes | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-05 | Entornos de usuario web
2021-02-05 | Autenticacion
2021-03-05 | Registro
2021-04-05 | Personalización de cultivo (se debe permitir a al usuario selccionar producto a cultivar y la aplicación debe suegerir configuracion de temperatura, humedad, y caracteristicas propias de la plantacion)
2021-05-05 | Monitoreo GPS del cultivo
2021-06-05 | Riego por demanda
2021-06-05 | Riego programado
6 | (E) Módulo IoT Actuador | bar: FEB 27 to FEB 28
2021-01-06 | Clases | bar: MARZO 18 to MARZO 24
2021-02-06 | Metodos
2021-03-06 | Documentacion

## Sofware_req
Software Requirements Fundamentals
Definition of a Software Requirement
Product and Process Requirements
Functional and Nonfunctional Requirements
Emergent Properties
Quantifiable Requirements
System Requirements and Software Requirements
2. Requirements Process
Process Models
Process Actors
Process Support and Management
Process Quality and Improvement
Requirements Elicitation
Requirements Sources
Elicitation Techniques
Requirements Analysis
Requirements Classification
Conceptual Modeling
Architectural Design and Requirements Allocation
Requirements Negotiation
Formal Analysis
Requirements Specification
System Definition Document
System Requirements Specification
Software Requirements Specification
Requirements Validation
Requirements Reviews
Prototyping
Model Validation
Acceptance Tests
Practical Considerations
Iterative Nature of the Requirements Process
Change Management
Requirements Attributes
Requirements Tracing
Measuring Requirements
Software Requirements Tools

## Daily
Fecha | Cod | Angular |  | Mongo |  | Java Backend
|  | Planeado |  | Terminado |  | Proceso
|  | Actividad | Responsable | Actividad | Responsable | Actividad | Responsable
2021-03-10 | 2.6.7 | GPS_Con Bluetoow | William Garcia
2021-03-10 | 2021-02-02 | Planos Estructurales | Oscar Borda
2021-03-10 | 2.1.1 | Prototipo | William Garcia
2021-03-10 | 2021-04-02 | Diagrama de componentes | Oscar Borda
2021-03-10 | 3.2.2 | Arquitectura | Equipo Desarrollo
2021-03-10 | 2021-01-06 | Clases | Carlos Uriza
Daily Sprint
2021-03-15 | 2021-02-02 |  |  | Planos Estructurales | Oscar Borda
2021-03-15 | 2021-04-02 |  |  | Diagrama de componentes | Oscar Borda
2021-03-15 | 3.2.2 | Arquitectura | Equipo Desarrollo
2021-03-15 | 2021-03-02 | Manual de ensamblado | Oscar Borda
2021-03-15 | 2.6.7 | GPS_Con Bluetoow | William Garcia
2021-03-15 | 2.1.1 | Prototipo | William Garcia
2021-03-15 | 3.2.2 | Arquitectura | Carlos uriza
Daily Sprint
|  |  |  | Citacion Sprin Wekly a profesor | Carlos uriza | Arquitectura | Equipo Desarrollo
|  |  |  | Revision AWSservice | Carlos uriza | Manual de ensamblado | Oscar Borda
|  |  |  | GPS_Con Bluetoow | William Garcia
| 2.1.1 | Prototipo |  | Prototipo | William Garcia
| 3.2.2 | Arquitectura |  | Arquitectura | Carlos uriza
| 2021-02-02 |  |  | Planos Estructurales | Oscar Borda
| 2021-04-02 |  |  | Diagrama de componentes | Oscar Borda
Weekly Sprint
2021-03-17 | 2021-03-02 | Manual de ensamblado | Oscar Borda
2021-03-17 | 3.1.2.1 | AWS | Equipo Desarrollo
2021-03-17 | 3.1.2.2 | Heroku | Equipo Desarrollo
2021-03-17 | 2021-01-06 | Clases | Carlos Uriza
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-17