## Proyecto Granja
| Informática | FEB |  | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 5 | [6 empty] | semana 6 | [6 empty] | semana 7 | [6 empty] | semana 8 | [6 empty] | semana 9 | [6 empty] | semana 10 | [6 empty] | semana 11 | [6 empty] | semana 12 | [6 empty] | semana 13 | [6 empty] | semana 14 | [6 empty] | semana 15 | [6 empty] | semana 16 | [6 empty] | semana 17
1 | Cultivo | bar: FEB 27 to FEB 28
Eleccion metodo de desarrollo | bar: FEB 27
Seguimiento metodo | bar: FEB 27; MARZO 3; MARZO 10; MARZO 17; MARZO 24; MARZO 31; ABRIL 7; ABRIL 14; ABRIL 21; ABRIL 28
Eleccion roles Metodo SCRUM | bar: MARZO 3; MARZO 6
Creacion Lista de producto | bar: MARZO 10
2 | (A) IOT Sensor | bar: FEB 27 to FEB 28
2.1 | Versión funcional | bar: FEB 28 to MARZO 2
2.1.1 | Prototipo | FEB 28: cu; MARZO 1: cu; MARZO 2: cu; MARZO 3: cu; MARZO 4: cu; MARZO 5: cu; MARZO 6: cu; MARZO 7: awo; MARZO 8: awo; MARZO 9: awo; MARZO 10: awo; MARZO 11: wg; MARZO 12: wg; MARZO 13: wg
2.1.2 | Presupuesto Modulo OIT
2.1.9 | Personalización | bar: FEB 28 to MARZO 2
2.2 | Planos Estructurales | bar: MARZO 8 to MARZO 17
2.3 | Manual de ensamblado
2.4 | Diagrama de componentes | bar: MARZO 8 to MARZO 17
2.5 | Repositorio con firmware
2.5.1 | Versión 1 | bar: FEB 28 to MARZO 1
2.5.2 | Versión 2 | bar: MARZO 1 to MARZO 3
2.5.3 | Versión 3 | bar: MARZO 3 to MARZO 4
2.5.4 | Versión 4 | bar: MARZO 5
2.5.5 | Versión 5 | bar: MARZO 5
2.5.6 | Versión 6 | bar: MARZO 6
2.5.7 | Versión 7 | bar: MARZO 6
2.5.8 | Versión 8 | bar: MARZO 7
2.5.9 | Versión 9 | bar: MARZO 7
2.6 | Documentación técnica del firmware
2.6.1 | Arduino_UNO | bar: MARZO 8
2.6.2 | GPS_ESP8266MOD | bar: MARZO 8
2.6.3 | YL-69 Hygrometer | bar: MARZO 8
2.6.4 | HC-38 Module | bar: MARZO 8
2.6.5 | DTH22 | bar: MARZO 8
2.6.6 | Relay-Module-HL-52S
2.6.7 | GPS_Con Bluetoow | bar: MARZO 9 to MARZO 12
2.6.8
3 | (B) Granja Urbana | bar: FEB 27 to FEB 28
3.1 | Frontend | bar: FEB 27 to FEB 28
3.1.1 | Casos de Uso
3.1.2 | Arquitectura | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo
3.1.3 | Wireframes/Mockups (Frontend)
3.1.3.1 | V1
3.1.3.2 | V2
3.1.3.3 | V3_Terminada
3.1.4 | Versión funcional
3.1.4.1 | Version_Pruebas_o_Preliminar
3.1.4.2 | Version_Produccion
3.1.5 | Documentación
3.1.5.1 | Clases
3.1.5.2 | Metodos
3.1.6 | Repositorio con código fuente
3.1.6.1 | Version 1
3.1.6.2 | Version 2
3.1.6.3 | Version 3
3.1.7 | Script de Pruebas
3.1.8 | Scripts tubería CI/CD
3.2 | Backend | bar: FEB 27 to FEB 28
3.2.1 | Casos de Uso
3.2.2 | Arquitectura | MARZO 10: awo; MARZO 11: awo; MARZO 12: awo; MARZO 13: awo; MARZO 14: awo; MARZO 15: awo; MARZO 16: awo; MARZO 17: awo
3.2.3 | Wireframes/Mockups (Frontend)
3.2.3.1 | V1
3.2.3.2 | V2
3.2.3.3 | V3_Terminada
3.2.4 | Versión funcional
3.2.5 | Documentación
3.2.5.1 | Clases
3.2.5.2 | Metodos
3.2.6 | Repositorio con código fuente
3.2.6.1 | Version 1
3.2.6.2 | Version 2
3.2.6.3 | Version 3
3.2.7 | Script de Pruebas
3.2.8 | Scripts tubería CI/CD
4 | (C) Base de Datos NoSQL | bar: FEB 27 to FEB 28
4.1 | Selección Motor BD | bar: MARZO 7 to MARZO 9
4.2 | Modelado de datos
4.3 | Diseño
5 | (D) Clientes | bar: FEB 27 to FEB 28
5.1 | Entornos de usuario web
5.2 | Autenticacion
5.3 | Registro
5.4 | Personalización de cultivo (se debe permitir a al usuario selccionar producto a cultivar y la aplicación debe suegerir configuracion de temperatura, humedad, y caracteristicas propias de la plantacion)
5.5 | Monitoreo GPS del cultivo
5.6 | Riego por demanda
5.6 | Riego programado
6 | (E) Módulo IoT Actuador | bar: FEB 27 to FEB 28
6.1 | Clases | bar: MARZO 11 to MARZO 17
6.2 | Metodos
6.3 | Documentacion

## Daily
Fecha | Cod | Angular |  | Mongo |  | Java Backend
|  | Planeado |  | Terminado |  | Proceso
|  | Actividad | Responsable | Actividad | Responsable | Actividad | Responsable
2021-03-10 | 2.6.7 | GPS_Con Bluetoow | William Garcia
2021-03-10 | 2.2 | Planos Estructurales | Oscar Borda
2021-03-10 | 2.4 | Diagrama de componentes | Oscar Borda
2021-03-10 | 3.2.2 | Arquitectura | Equipo Desarrollo